Mecanismo de impresion para Andromeda React

Documento funcional de alcance, etapas y cambio de arquitectura

Objetivo. Definir las etapas necesarias para incorporar en Andromeda React un mecanismo de impresion/reportes que pueda enviar a una API toda la informacion relevante de una pantalla, incluyendo filtros, grillas, modales, datos calculados y datos cargados desde API, sin depender de recorrer el DOM.

Idea principal. El cambio no consiste en agregar una rutina aislada de impresion en cada pantalla. Requiere disenar una arquitectura donde cada modulo pueda construir un estado reportable claro y reutilizable. La pantalla muestra datos, pero el reporte debe salir del modelo funcional de esos datos.

# 1. Contexto del cambio

En la version historica en VB6, el formulario ya contenia todos sus controles cargados, incluso tabs ocultos. El mecanismo podia recorrer controles, leer valores y armar un XML con nombres, indices, valores y contenido de grillas.

En React el enfoque debe ser distinto. No conviene recorrer HTML ni controles renderizados, porque muchos datos pueden no estar montados en pantalla: modales cerrados, grillas virtualizadas, tabs futuros, datos calculados o datos que todavia deben consultarse a una API.

Por eso, la fuente del reporte debe ser el estado/modelo reportable, no el DOM.

# 2. Cambio de arquitectura requerido

Cada modulo que pueda imprimirse deberia organizarse separando responsabilidades. Esta separacion permite que la misma informacion sirva para renderizar pantalla, alimentar modales y construir el XML de impresion.

| Parte | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Service | Habla con la API. Trae datos crudos o normalizados, pero no decide como se dibuja ni como se imprime. |
| Modelo funcional | Transforma datos en informacion usable: filas de grilla, columnas, totales, valores derivados y datos reportables. |
| Vista React | Muestra la pantalla, captura interacciones del usuario y delega la transformacion al modelo. |
| Modal | Muestra una parte especifica de la informacion. Si es reportable, debe poder construir sus datos aunque no este abierto. |
| Grilla | Renderiza columnas, filas, seleccion, totales y estado editable. Debe poder aportar un snapshot de su contenido. |
| Reporte/XML | Serializa el estado reportable completo y lo envia a la API wrapper para imprimir. |

Regla de diseno: si una pantalla puede imprimirse, su informacion no debe vivir solamente en el JSX ni solamente en componentes visibles. Debe existir un modelo o snapshot reportable.

# 3. Manejo de modales

Una pantalla principal puede abrir uno o varios modales. Cada modal puede alimentarse de datos heredados de la pantalla padre, consultas propias a API o calculos internos. Para que el reporte sea confiable, esa logica debe poder ejecutarse sin necesidad de mostrar el modal.

- El modal visual solo muestra datos y permite interaccion.

- La logica del modal debe vivir en un modelo o funcion reutilizable.

- Al abrir el modal, se ejecuta esa logica y se muestra el resultado.

- Al imprimir sin abrir el modal, el reporte puede ejecutar la misma logica y obtener el mismo estado reportable.

Esto evita depender de controles ocultos o modales montados. El reporte se construye desde datos y modelos, no desde la presencia visual de componentes en pantalla.

# 4. Etapas principales del proyecto

| Etapa | Descripcion | Estimacion |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 - Prototipo y arquitectura React | Definir el mecanismo de snapshot reportable, probar grillas editables, modales con grillas, datos desde JSON/API simulada y generacion de una estructura lista para XML. | 25 a 45 hs |
| Etapa 2 - Aplicacion inicial al modulo Asientos | Refactorizar el modulo real existente para separar datos, modelo funcional, vista y estructura reportable. Validar filtros, grilla principal, paginado, totales y posibles modales. | 20 a 35 hs |
| Etapa 3 - API wrapper para DLL existente | Crear una API que reciba el JSON/XML desde React, invoque la DLL actual de impresion, maneje archivos, errores, logs y devuelva el resultado al frontend. | 15 a 30 hs |
| Etapa 4 - Ajustes en DLL VB.NET | Adaptar la DLL para trabajar correctamente invocada desde una API. No se busca cambiar como imprime, sino su integracion, entrada/salida, paths, permisos y manejo de errores. | 10 a 25 hs |
| Etapa 5 - Pruebas integrales | Validar el flujo completo React -> API -> DLL -> salida. Probar escenarios con grillas, filtros, modales, datos no visibles, errores y ambientes local/nube. | 10 a 20 hs |

Estimacion total orientativa: 80 a 140 horas, con un escenario probable cercano a 110/120 horas. Para presupuesto cerrado conviene contemplar 120 horas iniciales, aclarando que no incluye redisenar el motor de impresion de la DLL.

# 5. Entregables sugeridos

- Prototipo funcional en React con grilla editable, modal con grilla y datos simulados desde service/JSON.

- Contrato de snapshot reportable para pantallas, grillas y modales.

- Documento de arquitectura funcional para futuros modulos.

- Aplicacion inicial del patron al modulo Asientos.

- API wrapper para comunicarse con la DLL actual.

- Ajustes minimos en la DLL para integracion con API.

- Pruebas integrales y documentacion basica de uso.

# 6. Riesgos y criterios de control

| Riesgo | Control recomendado |
| --- | --- |
| Riesgo de desorden por modulo | Mitigar con contratos estandar de datos reportables. |
| Datos en modales no abiertos | Mitigar separando modelo/logica del modal de su visualizacion. |
| Diferencias entre pantalla e impresion | Mitigar usando el mismo modelo para render y reporte. |
| Integracion con DLL existente | Mitigar con API wrapper, logs y pruebas locales antes de nube. |
| Estimacion variable | Mitigar por fases: primero prototipo, luego Asientos, luego API/DLL. |

Conclusion. La solucion propuesta es solida si se encara como arquitectura de diseno y no como una rutina aislada de impresion. El prototipo debe usarse para validar el patron y luego aplicar el aprendizaje al modulo Asientos, que hoy es el modulo real desarrollado.